## Planilha1
5W |  |  |  |  | 2H
O Quê? (What?) | Porque? (WHY?) | Onde? (Where?) | Quem? (Who?) | Quando? (When?) | Como? (How?) | Quanto Tempo? (How Long?) | Status
Reunião com o Rubens | Saber andamento do projeto. | Sala de aula | Rosimeire Helena | 2023-03-31 | Explicando ao Professor rubens como andava o projeto, a distribuição e a interação do grupo. | 45 minutos | Feito
Inicio do 5W2H | Para organização e Documentação da Equipe | Excel, Feito em casa. | Rosimeire Helena | 2023-03-31 | Utilizando o Excel para organização . | 8 dias | Feito
Relatório segunda Sprint | Para relatar os avanços e os meios de como a empresa está fazendo o produto/serviço para o cliente. | Word/Jira | Rosimeire Helena | 2023-04-02 | Por meio do word, onde foi seguido as normas da ABNT, sugeridos pela professora Eliane. | 10 | Feito
Contato com o Cliente Marcus | Saber o que o mesmo desejava para a sprint 2. | Email | Vitor Hugo | 2023-04-09 | Utilizando o Email para entrar em contato com o cliente | 6 dias | Feito
Atualização da 2 Sprint | Para que posamos ir vendo o andamento do projeto | Jira Software | Vitor Hugo | 2023-04-09 | Subiu no Jira algumas coisas pela qual ficou responsável | 1 hora | Feito
Distribuição de cada municipio cada um ficaria para fazer levantamento dos dados | Para atribuir ao projeto a pedido do cliente Marcus | Sala de aula | Todos | 2023-04-11 | Diexamos cada um escolher qual mais se familiarizava, e ajudamos aqueles que precisavam aprender a pegar os dados e em como arrumar no excel | 2 horas | Feito
Tabelas Importações 2021, mensal | Para coletar dados de SJC, Taubaté e Guará | Excel | Gabriel Santana | 2023-04-14 | No site comex stat, foi feito os levantamentos dos dados necessários. | 2 dias | Feito
Tabelas Exportações de 2021, mensal | Para ser coletados os dados sobre cadeia produtiva e o sh4 do produto. | Excel | Joyce Sena | 2023-04-15 | No site comex stat, foi feito os levantamentos dos dados necessários. | 6 horas | Feito
Tabelas Importações de 2022, mensal | Para ser coletados os dados sobre cadeia produtiva e o sh4 do produto. | Excel | Rafael Ramirez | 2023-04-16 | No site comex stat, foi feito os levantamentos dos dados necessários. | 8 horas | Feito
Contato com a professora Terezinha | Para saber se o abstract do relatório estava certo. | Whatssap | Joyce Sena | 2023-04-17 | Ela não deixou email, entramos em contato pelo número pessoal, fornecido pela mesma. | 15 minutos | Feito
Tabelas Exportações 2022, mensal | Para ser coletados os dados sobre cadeia produtiva e o sh4 do produto. | Excel | Alan Douglas | 2023-04-17 | No site comex stat, foi feito os levantamentos dos dados necessários. | 8 horas | Feito
Contato com o Cliente Marcus | Para sanar duvidas da equipe em relação ao projeto | Email | Vitor hugo | 2023-04-18 | Utilizando o Email para entrar em contato com o cliente | 1 hora | Feito
Alteração das planilhas feitas pelos membros | Para encaixar no Power BI | Excel/Power BI | Vitor Hugo | 2023-04-18 | Usando o excel para ajeitar as planilhas e logo jogar para o Power BI | 4 dias | Feito
Atualização da 2 Sprint | Para que posamos ir vendo o andamento do projeto | Jira Software | Alan Douglas | 2023-04-18 | Subiu no Jira o que faltava ser feito e colocou os que já estavam em andamento. | 1 hora | Feito
Atualização da 2 Sprint | Para que posamos ir vendo o andamento do projeto | Teams | Rafael Ramirez E Joyce Sena | 2023-04-18 | Subiu para o Teams todos os trabalhos da 2 Sprint | 2 horas | Feito