## Planilha1
5W |  |  |  |  | 2H
O Quê? (What?) | Porque? (WHY?) | Onde? (Where?) | Quem? (Who?) | Quando? (When?) | Como? (How?) | Quanto Tempo? (How Long?) | Status
Divisão de tarefas de acordo com as habilidades | Para que o projeto possa ser desenvolvido | Em sala de Aula | Todos | 2023-03-01 | Reunião com todos para poder dividir adequadamente | 1 hora | Done
Elaboração do nome | Para identificação da Equipe | Em sala de Aula | Todos | 2023-03-01 | Reunião com todos para dar ideias e escolher o nome da equipe | 1 dia | Done
Criação do doc para distribuição de tarefas da equipe | Para melhor organização da equipe | WORD/JIRA | Vitor hugo | 2023-03-01 | Agrupando conteudo que foi decidido em reunião | 20 min | Done
Cadastramento dos integrantes da equipe no GITHUB | Para Uso da Ferramenta | GITHUB | Todos | 2023-03-02 | Cadastramento no site | 10 min | Done
Kick Off com o Cliente | Para que o Cliente possa dizer o que deseja para a primeira Sprint | Auditório | Todos | 2023-03-13 | Apresentação do Cliente Marcus | 2 hora | Done
Definição do nome da equipe para Expand Solution | Definição do nome para identificação da equipe | Em sala de Aula | Todos | 2023-03-13 | Reunião com todos para poder definir | 2 dias | Done
Criação de Exemplos | Para testes e atualizações | JIRA | Vitor hugo | 2023-03-14 | POWER BI/EXCEL | 2 dias | Done
Missão, visão e valores | Necessário para dar a visão do que a empresa é/quer ser, além dos seus pilares para funcionamento | WORD/JIRA | Vitor hugo | 2023-03-21 | Brainstorming entre o time e suporte do Consultor Sr Geraldo | 2 dias | Done
Conceitos RMVALE | Para atender as expectativas do cliente | WORD/JIRA | Alan | 2023-03-23 | Utilizando o word para agrupamento de informações | 1 hora | Done
Inicio do 5W2H | Para organização e Documentação da Equipe | Excel | Alan | 2023-03-23 | Utilizando o Excel para organização | 8 dias | em andamento
Distribuição da equipe para quem ficaria responsavel por cada professor | Para melhor organização da equipe | WORD/JIRA | Todos | 2023-03-23 | Reunindo a equipe para definição | 3 horas | Done
Resposta do Cliente Marcus | Para sanar duvidas da equipe em relação ao projeto | Email | Todos | 2023-03-25 | Recebemos a Resposta po Email | 1 hora | Done
Contato com o Cliente Marcus | Para sanar duvidas da equipe em relação ao projeto | Email | Vitor hugo | 2023-03-25 | Utizando o Email para entrar em contato e consultando a orientação da Eliane | 1 hora | Done
Refeitas tabelas de importação e exportação | Baseados na resposta do que o cliente gostaria | Excel | Vitor hugo e Gabriel | 2023-03-27 | Utilizando o Excel para organização | 6 dias | Done
Feito e definido o logo da empresa | Para identificação da Equipe | Em sala de Aula | Todos | 2023-03-28 | Reunindo a equipe para definição | 2 horas | Done
Identificação dos principais produtos(imp-exp) | Para atender as expectativas do cliente | EXCEL/POWER BI/JIRA | Gabriel e Rafael | 2023-03-14 | COMEXSTAT, separar no excel | 5 horas | Done
Identificar as principais cad.produtivas rmvale | Para atender as expectativas do cliente | EXCEL/POWER BI/JIRA | Rafael e Joyce | 2023-03-14 | SITES/LIVROS/COMEXSTAT | 5 horas | Done
Mapa regional com pólos geradores de demand.prod. | Para atender as expectativas do cliente | EXCEL/POWER BI/JIRA | Vitor hugo | 2023-03-14 | Adquirindo insights com o cliente e arquitetura com suporte do Consultor Sr Cláudio para uso do EXCEL/BI | 10 dias | em andamento
Relatório primeira sprint | Para relatar os avanços e meios de como a empresa está fazendo o produto/serviço para o cliente | WORD/JIRA | Rosimeire | 2023-03-27 | Utilizando o word para ir descrevendo por sprint os relatórios | 4 dias | em andamento
Tirar duvidas com o Cliente | Para sanar duvidas da equipe em relação ao projeto | Email | Vitor Hugo | 2023-03-31 | Utilizando o Email para entrar em contato com o cliente | 2 dias | Done
Descrição do RMVale | Para Informações adicionais | WORD/JIRA | Alan | 2023-03-24 | Pesquisando em Livros sobre o assunto | 6 horas | Done
Ranking de Exportação e Importação do Vale | Para atender as expectativas do cliente | Excel/JIRA | Rosimeire | 2023-03-28 | COMEXSTAT, separar no excel | 2 dias | Done