## Planilha1
5W |  |  |  |  | 2H
O Quê? (What?) | Porque? (WHY?) | Onde? (Where?) | Quem? (Who?) | Quando? (When?) | Como? (How?) | Quanto Tempo? (How Long?) | Status
Divisão de tarefas de acordo com as habilidades | Para que o projeto possa ser desenvolvido | Em sala de Aula | Todos | 2023-03-01 | Reunião com todos para poder dividir adequadamente | 1 hora | Done
Elaboração do nome | Para identificação da Equipe | Em sala de Aula | Todos | 2023-03-01 | Reunião com todos para dar ideias e escolher o nome da equipe | 1 dia | Done
Criação do doc para distribuição de tarefas da equipe | Para melhor organização da equipe | WORD/JIRA | Vitor hugo | 2023-03-01 | Agrupando conteudo que foi decidido em reunião | 20 min | Done
Cadastramento dos integrantes da equipe no GITHUB | Para Uso da Ferramenta | GITHUB | Todos | 2023-03-02 | Cadastramento no site | 10 min | Done
Kick Off com o Cliente | Para que o Cliente possa dizer o que deseja para a primeira Sprint | Auditório | Todos | 2023-03-13 | Apresentação do Cliente Marcus | 2 hora | Done
Definição do nome da equipe para Expand Solution | Definição do nome para identificação da equipe | Em sala de Aula | Todos | 2023-03-13 | Reunião com todos para poder definir | 2 dias | Done
Criação de Exemplos | Para testes e atualizações | JIRA | Vitor hugo | 2023-03-14 | POWER BI/EXCEL | 2 dias | Done
Identificação dos principais produtos(imp-exp) | Para atender as expectativas do cliente | EXCEL/POWER BI/JIRA | Gabriel e Rafael | 2023-03-14 | COMEXSTAT, separar no excel | 5 horas | Done
Identificar as principais cad.produtivas rmvale | Para atender as expectativas do cliente | EXCEL/POWER BI/JIRA | Rafael e Joyce | 2023-03-14 | SITES/LIVROS/COMEXSTAT | 5 horas | Done
Mapa regional com pólos geradores de demand.prod. | Para atender as expectativas do cliente | EXCEL/POWER BI/JIRA | Vitor hugo | 2023-03-14 | Adquirindo insights com o cliente e arquitetura com suporte do Consultor Sr Cláudio para uso do EXCEL/BI | 10 dias | Done
Missão, visão e valores | Necessário para dar a visão do que a empresa é/quer ser, além dos seus pilares para funcionamento | WORD/JIRA | Vitor hugo | 2023-03-21 | Brainstorming entre o time e suporte do Consultor Sr Geraldo | 2 dias | Done
Conceitos RMVALE | Para atender as expectativas do cliente | WORD/JIRA | Alan | 2023-03-23 | Utilizando o word para agrupamento de informações | 1 hora | Done
Inicio do 5W2H | Para organização e Documentação da Equipe | Excel | Alan | 2023-03-23 | Utilizando o Excel para organização | 8 dias | Done
Distribuição da equipe para quem ficaria responsavel por cada professor | Para melhor organização da equipe | WORD/JIRA | Todos | 2023-03-23 | Reunindo a equipe para definição | 3 horas | Done
Descrição do RMVale | Para Informações adicionais | WORD/JIRA | Alan | 2023-03-24 | Pesquisando em Livros sobre o assunto | 6 horas | Done
Resposta do Cliente Marcus | Para sanar duvidas da equipe em relação ao projeto | Email | Todos | 2023-03-25 | Recebemos a Resposta po Email | 1 hora | Done
Contato com o Cliente Marcus | Para sanar duvidas da equipe em relação ao projeto | Email | Vitor hugo | 2023-03-25 | Utizando o Email para entrar em contato e consultando a orientação da Eliane | 1 hora | Done
Refeitas tabelas de importação e exportação | Baseados na resposta do que o cliente gostaria | Excel | Vitor hugo e Gabriel | 2023-03-27 | Utilizando o Excel para organização | 6 dias | Done
Relatório primeira sprint | Para relatar os avanços e meios de como a empresa está fazendo o produto/serviço para o cliente | WORD/JIRA | Rosimeire | 2023-03-27 | Utilizando o word para ir descrevendo por sprint os relatórios | 4 dias | Done
Feito e definido o logo da empresa | Para identificação da Equipe | Em sala de Aula | Todos | 2023-03-28 | Reunindo a equipe para definição | 2 horas | Done
Ranking de Exportação e Importação do Vale | Para atender as expectativas do cliente | Excel/JIRA | Rosimeire | 2023-03-28 | COMEXSTAT, separar no excel | 2 dias | Done
Tirar duvidas com o Cliente | Para sanar duvidas da equipe em relação ao projeto | Email | Vitor Hugo | 2023-03-31 | Utilizando o Email para entrar em contato com o cliente | 2 dias | Done
Reunião com o Rubens | Saber andamento do projeto. | Sala de aula | Rosimeire Helena | 2023-03-31 | Explicando ao Professor rubens como andava o projeto, a distribuição e a interação do grupo. | 45 minutos | Done
Inicio do 5W2H | Para organização e Documentação da Equipe | Excel, Feito em casa. | Rosimeire Helena | 2023-03-31 | Utilizando o Excel para organização . | 8 dias | Done
Relatório segunda Sprint | Para relatar os avanços e os meios de como a empresa está fazendo o produto/serviço para o cliente. | Word/Jira | Rosimeire Helena | 2023-04-02 | Por meio do word, onde foi seguido as normas da ABNT, sugeridos pela professora Eliane. | 10 | Done
Contato com o Cliente Marcus | Saber o que o mesmo desejava para a sprint 2. | Email | Vitor Hugo | 2023-04-09 | Utilizando o Email para entrar em contato com o cliente | 6 dias | Done
Atualização da 2 Sprint | Para que posamos ir vendo o andamento do projeto | Jira Software | Vitor Hugo | 2023-04-09 | Subiu no Jira algumas coisas pela qual ficou responsável | 1 hora | Done
Distribuição de cada municipio cada um ficaria para fazer levantamento dos dados | Para atribuir ao projeto a pedido do cliente Marcus | Sala de aula | Todos | 2023-04-11 | Diexamos cada um escolher qual mais se familiarizava, e ajudamos aqueles que precisavam aprender a pegar os dados e em como arrumar no excel | 2 horas | Done
Tabelas Importações 2021, mensal | Para coletar dados de SJC, Taubaté e Guará | Excel | Gabriel Santana | 2023-04-14 | No site comex stat, foi feito os levantamentos dos dados necessários. | 2 dias | Done
Tabelas Exportações de 2021, mensal | Para ser coletados os dados sobre cadeia produtiva e o sh4 do produto. | Excel | Joyce Sena | 2023-04-15 | No site comex stat, foi feito os levantamentos dos dados necessários. | 6 horas | Done
Tabelas Importações de 2022, mensal | Para ser coletados os dados sobre cadeia produtiva e o sh4 do produto. | Excel | Rafael Ramirez | 2023-04-16 | No site comex stat, foi feito os levantamentos dos dados necessários. | 8 horas | Done
Contato com a professora Terezinha | Para saber se o abstract do relatório estava certo. | Whatssap | Joyce Sena | 2023-04-17 | Ela não deixou email, entramos em contato pelo número pessoal, fornecido pela mesma. | 15 minutos | Done
Tabelas Exportações 2022, mensal | Para ser coletados os dados sobre cadeia produtiva e o sh4 do produto. | Excel | Alan Douglas | 2023-04-17 | No site comex stat, foi feito os levantamentos dos dados necessários. | 8 horas | Done
Contato com o Cliente Marcus | Para sanar duvidas da equipe em relação ao projeto | Email | Vitor hugo | 2023-04-18 | Utilizando o Email para entrar em contato com o cliente | 1 hora | Done
Alteração das planilhas feitas pelos membros | Para encaixar no Power BI | Excel/Power BI | Vitor Hugo | 2023-04-18 | Usando o excel para ajeitar as planilhas e logo jogar para o Power BI | 4 dias | Done
Atualização da 2 Sprint | Para que posamos ir vendo o andamento do projeto | Jira Software | Alan Douglas | 2023-04-18 | Subiu no Jira o que faltava ser feito e colocou os que já estavam em andamento. | 1 hora | Done
Atualização da 2 Sprint | Para que posamos ir vendo o andamento do projeto | Teams | Rafael Ramirez E Joyce Sena | 2023-04-18 | Subiu para o Teams todos os trabalhos da 2 Sprint | 2 horas | Done
Pesquisa na empresa Tech Al | Para coletar informações sobre a cadeia produtiva automotiva | Empresa Tech Al | Vitor Hugo | 2023-05-10 | Foi na empresa coletar dados e informações falando com o gerente. | 3 horas | Em andamento
Atualização de dados no Github | Para atualizar os dados e documentos da equipe | GITHUB | Gabriel | 2023-05-10 | Importando os dados e tabelas da comex dentro do github | 1 hora | Done